## Аркуш1
Этап | Начало | Длительность | Задержка | Окончание
Встреча с заказчиком | 2022-09-10 | 2 | 0 | 2022-09-11
Составление документации | 2022-09-12 | 1 | 0 | 2022-09-12
Организация рабочего процесса | 2022-09-13 | 1 | 0 | 2022-09-13
Разработка прототипа | 2022-09-14 | 3 | 0 | 2022-09-16
Разработка логотипа | 2022-09-17 | 1 | 0 | 2022-09-17
Разработка дизайна | 2022-09-18 | 9 | 0 | 2022-09-26
Орг.собрание | 2022-09-27 | 1 | 0 | 2022-09-27
Разработка БД | 2022-09-28 | 10 | 0 | 2022-10-07
Орг.собрание | 2022-10-08 | 1 | 0 | 2022-10-08
Разработка модуля авторизации/регистрации | 2022-10-09 | 7 | 0 | 2022-10-15
Разработка функционала администратора | 2022-10-16 | 10 | 0 | 2022-10-25
Разработка функционала пользователей | 2022-10-26 | 12 | 0 | 2022-11-06
Орг.собрание | 2022-11-07 | 1 | 0 | 2022-11-07
Создание тестовых сценариев | 2022-11-08 | 3 | 0 | 2022-11-10
Функциональное тестирование | 2022-11-11 | 5 | 0 | 2022-11-15
Отчёт функционального тестирования | 2022-11-16 | 1 | 0 | 2022-11-16
Создание тестовых сценариев | 2022-11-17 | 5 | 0 | 2022-11-21
Нагрузочное тестирование | 2022-11-22 | 5 | 0 | 2022-11-26
Отчёт нагрузочного тестирования | 2022-11-27 | 1 | 0 | 2022-11-27
Орг. собрание | 2022-11-28 | 1 | 0 | 2022-11-28
Необходимые правки | 2022-11-29 | 15 | 0 | 2022-12-13
Итоговое собрание | 2022-12-14 | 1 | 0 | 2022-12-14
Formulas:
Окончание = [Начало]+[Длительность]-1
Начало = [Окончание, row above]+[Задержка]+1